**План організації процесу створення Стратегічного плану розвитку**

1. Провести соціально-економічний аналіз:

- дослідити основні тенденції соціально-економічного розвитку сукупності населених пунктів Тростянецької ОТГ за попередній період, дослідження оточення (зовнішнього середовища) та оцінка можливостей розвитку громади,

- провести у грудні року опитування 120 мешканців та 20 представників бізнесу.

2. **28 січня 2019 року** провести перше засідання членів Робочої групи, під час якого відбудеться:

- презентація та обговорення результатів стратегічного аналізу громади,

- формулювання та обговорення прогнозів та сценаріїв розвитку громади,

- формулювання стратегічного бачення,

- проведення SWOT-аналізу – ідентифікація факторів SWOT.

3. На основі напрацювань першого засідання Робочої групи розробити проект SWOT-матриці – провести аналіз взаємозв’язків факторів SWOT через матрицю SWOT/TOWS та підготувати базові аналітичні висновки щодо порівняльних переваг, викликів та ризиків розвитку Тростянецької громади.

4. **08 лютого** **2019р.** року провести друге засідання членів Робочої групи, під час якого відбудеться:

- обговорення проекту стратегічних, операційних цілей та завдань стратегії,

- оголошення про підготовку технічних завдань на проекти розвитку, які відповідають завданням Стратегії.

5. Упродовж лютого провести підготовку технічних завдань на проекти розвитку, які відповідають завданням Стратегії - 40-50.

6. **01 березня 2019р.** провести третє засідання членів Робочої групи, під час якого були провести відбір та корегування технічних завдань на проекти розвитку для плану реалізації Стратегії.

7.  **15 березня 2019р.** провести Громадські слухання щодо Стратегічного плану громади та наступній сесії селищної ради затвердити Стратегічний план депутатами місцевої ради.

9. Створити Комітет з управління Стратегічним планом, організувати моніторинг індикаторів.